## Sheet1
Phân Công nhiệm vụ thực hiện Project
|  |  |  | Trạng thái | DONE
Thành viên nhóm 3 | Lin Đức Vinh (VinhLD) |  |  |  | TODO
Trần Công Minh (MinhTC)
| Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) |  |  | Tỉ Trọng khối lượng Công việc | Làm file báo cáo, thuyết trình (15%).
| Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) |  |  |  | Quay và edit video (15%).
Cấu hình thiết bị trong project (70%).
STT | Mô tả Công việc | Người phụ trách chính | Người phụ trách phụ | Trạng thái | Note
1 | Làm file Word báo cáo. | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Trần Công Minh (MinhTC) | TODO
2 | Làm file thuyết trình PP. | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Trần Công Minh (MinhTC) | TODO
3 | Quay và edit video project. | Trần Công Minh (MinhTC) | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | TODO
4 | Quay video Intro. | Trần Công Minh (MinhTC) | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | TODO
5 | Vẽ file Traffic Flow cho project. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Trần Công Minh (MinhTC) | TODO
6 | Phân hoạch IP - VLSM | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
7 | Cấu hình thiết bị sao wifi_showroom của tòa nhà A chỉ truy cập được Internet. | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
8 | Các PC trong Tòa nhà A hội tụ nhau. | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
9 | Cấu hình thiết bị sao cho chỉ phòng R&D trong tòa nhà A là có thể truy cập được NAS Server. | Trần Công Minh (MinhTC) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
10 | Tạo dự phòng Gateway cho Router của Tòa nhà A. | Trần Công Minh (MinhTC) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
11 | Tạo Tunel để Tòa nhà A có thể Ping được tới Tòa nhà B | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
12 | Cấu hình thiết bị sao wifi_showroom và wifi_guest của tòa nhà B chỉ truy cập được Internet. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
13 | Các PC trong Tòa nhà B hội tụ nhau và có thể truy cập được Database_Server và Web_Server. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
14 | Tạo Vlan 98 và Vlan 99 để phòng IT có thể control các switch và router của cả 2 tòa nhà. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
15 | Cấu hình dự phòng cho SW_Core và Router của Tòa nhà B. | Lin Đức Vinh (VinhLD) | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | TODO
16 | Thiết lập sao cho Home_PC có thể truy cập được Web_Server. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
17 | Thiết lập sao cho Home_PC có thể truy cập được Database_Server thông qua Tunel. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
18 | Cấu hình sao cho chỉ phòng IT và phòng Giám đốc có thể truy cập được NAS_Server của Tòa nhà A. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
19 | Thiết lập hệ thống Monitoring. | Lin Đức Vinh (VinhLD) | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | TODO
20 | Cấu hình sao cho DHCP_Server cấp IP cho cả Tòa nhà A và Tòa nhà B. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
21 | Cấu hình sao cho các PC của Tòa nhà A có thể truy cập được tới Database_Server và Web_Server. | Trần Công Minh (MinhTC) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
22 | Tính chi phí (Cost) vật tư nếu áp dụng mô hình vào thực tế. | Hoàng Gia Thịnh (ThinhHG) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO
23 | Cấu hình sao cho Home_PC có thể ping được tới các PC trong phòng ban IT. | Huỳnh Ngọc Huy (HuyHN) | Lin Đức Vinh (VinhLD) | TODO

## IP
Thiết bị | Interface | IP address
SW_Core_A | Vlan 10 | 192.168.2.65/26
| Vlan 15 | 192.168.2.1/26
| Vlan 20 | 192.168.2.145/29
| Vlan 25 | 192.168.2.129/28
| e0/1 | 192.168.3.5/25